## Sprint Burndown Chart - Team 1
Sprint Burndown Chart
Hospital Management System - Team 1
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2022-10-19 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-11-01 | 2022-10-06 | 2022-11-07 | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16
SP01 | Worked on managing patient and their data | Day 0: 6; Day 1: 1; Day 2: 1; Day 3: -2; Day 4: 1; Day 5: 2; Day 6: 1; Day 7: 1
SP02 | Further developed patient and doctor management interface | Day 0: 6; Day 8: 1; Day 9: 1; Day 10: 1; Day 11: 2; Day 12: 1; Day 13: 1; Day 14: 1
SP03 | Finished User/members modes | Day 0: 4; Day 12: -1; Day 13: 1; Day 14: 1; Day 15: 1; Day 16: 1
Remaining Work |  | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
Ideal Trend |  | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0